## 2027.4 (РО)
3
| возможен синхрон по периодам в РП |  |  | удалила ТС - (слишком много тс получается)
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2027 году
|  | № п/п | Адрес МКД | КГИОП | Номер по РП | Год |  | Тип МКД | Общая площадь |  | Дата приватиза- ции первого помещения | Стоимость капитального ремонта |  |  | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по видам | [38 empty] | Новая корерктировка Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - крыши | Новая корерктировка Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - крыши | Новая корерктировка Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - фасады | Новая корерктировка Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - фасады | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - фундаменты | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - фундаменты | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - подвалы | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - подвалы | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - АППЗ | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - АППЗ | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - газ | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - газ | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - хвс | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - хвс | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - гвс | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - гвс | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - теплоснабжение | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - теплоснабжение | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - Водоотведение | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - Водоотведение | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - аварийные конструкции | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - аварийные конструкции | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - лифты | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - лифты | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - лифты | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - электрика | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - электрика | Год прове- дения капиталь- ного ремонта общего имущест- ва в МКД | Способ формирова- ния фонда капитального ремонта общего имущества в МКД
[6 empty] | ввода в эксплуата-цию МКД | послед- него комплексно-го капитально-го ремон- та (реконструк-ции) МКД |  | всего | в том числе площадь жилых и нежилых помещений |  | ВСЕГО | в том числе за счет средств государственной поддержки | в том числе за счет средств фонда капитального ремонта | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [11 empty] | Ремонт фундаментов | Ремонт фундаментов | Ремонт систем противопо- жарной защиты | Ремонт систем противопо- жарной защиты | Ремонт подвальных помещений | Ремонт подвальных помещений | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  |  |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | Ремонт крыш | Ремонт крыш | Ремонт фасадов | Ремонт фасадов | Ремонт аварийных строительных конструкций | Ремонт аварийных строительных конструкций | Ремонт аварийных строительных конструкций | Ремонт аварийных строительных конструкций | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества
[15 empty] | электро- снабжения | электро снабжения | тепло- снабжения | тепло- снабжения | газо- снабжения | газо- снабжения | холодного водоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | горячего водоснабжения | водо- отведения | водо- отведения | [56 empty] | Рабочая | Рабочая (фильтр по 1)
[9 empty] | кв.м | кв.м |  | руб. | руб. | руб. | руб. | кол-во | руб. | кол-во | руб. | кол-во | руб. | кол-во | руб. | кол-во | руб. | кол-во | руб. | кол-во | руб. | кол-во | руб. | кол-во | руб. | бюджет | % | № | МКД | ед. | МКД | ед. | МКД | ед. | руб. | кол-во | руб. | кол-во | руб. | кол-во | участки | зона АВР | руб. | шт. | МКД | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. |  | для КП 2027 | шт. | руб. |  |  | для расчета ПИР и СМР | для расчета ПИР и СМР
1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  |  | 22 |  |  | бюджет | бюджет | рассрочка | рассрочка | 23 |  | 24 |  | 25 |  |  |  | 26 | [29 empty] | 27 | 28
| 2027 | Приморский район Санкт-Петербурга | [82 empty] | K
Приморский район | 2027 | 1 | Авиаконструкторов пр., д. 34 литера А |  | 1276 | 2000 г. |  | Панельные "новое строительство", постройки после 1980 г. | 7249.6 | 7138.3 | 12.01.2000 | 18664961.64 | 0 | 18664961.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18664961.64 |  |  | 035276, 035274, 035275 | 1 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | специальный счет ТСЖ | 18664961.64 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 2 | Авиаконструкторов пр., д. 36 литера А |  | 1277 | 2000 г. |  | Панельные "новое строительство", постройки после 1980 г. | 7211.5 | 7109.38 | 12.01.2000 | 18664961.64 | 0 | 18664961.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18664961.64 |  |  | 35277, 35278, 35279 | 1 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | специальный счет ТСЖ | 18664961.64 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 3 | Авиаконструкторов пр., д. 44 корп. 1 литера А |  | 1286 | 2001 г. |  | Панельные "новое строительство", постройки после 1980 г. | 17576 | 16289 | 15.01.2001 | 44401577.16 | 0 | 44401577.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43551577.16 |  |  | 034837, 034836, 035203, 035202, 035201, 035200, 035199 | 1 | 7 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 850000 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 850000 | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 43551577.16 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 4 | Аэродромная ул., д. 11 корп. 3 литера А |  | 1685 | 1977 г. | - | Панельные, постройки 1970-1980 гг. | 3375.7 | 2781.8 | 04.07.1991 | 2804810 | 0 | 2804810 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2804810 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 2804810 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 5 | Беговая ул., д. 5 корп. 2 литера А |  | 2077 | 1991 г. | - | Панельные "новое строительство", постройки после 1980 г. | 22551.2 | 18511.5 | 04.07.1991 | 49773231.04 | 0 | 49773231.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49773231.04 |  |  | 027036, 027034, 027033, 026893, 027035, 026895, 026896, 026894 | 1 | 8 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Специальный счет ЖК | 49773231.04 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 6 | Богатырский пр., д. 57 корп. 1 литера А |  | 2421 | 2000 г. |  | Панельные "новое строительство", постройки после 1980 г. | 8065 | 6855.5 | 05.12.2001 | 19174961.64 | 0 | 19174961.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18664961.64 |  |  | 035322, 035323, 035324 | 1 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 510000 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 510000 | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 18664961.64 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 7 | Богатырский пр., д. 57, корп. 1, литера Б |  | 2421-1 | 2001 г. |  | Дома, построенные после 1999 года, категории "новое строительство кирпичные" | 4211.9 | 3429.8 | 05.12.2001 | 6391653.88 | 0 | 6391653.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6221653.88 |  |  | 035523 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 170000 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 170000 | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 6221653.88 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 8 | Богатырский пр., д. 57, корп. 1, литера В |  | 2421-2 | 2001 г. |  | Дома, построенные после 1999 года, категории "новое строительство кирпичные" | 5035.9 | 3795.5 | 05.12.2001 | 12783307.76 | 0 | 12783307.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12443307.76 |  |  | 035794, 035795 | 1 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 340000 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 340000 | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 12443307.76 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 9 | Богатырский пр., д. 59 корп. 1 литера А |  | 2429 | 2000 г. | - | Дома, построенные после 1999 года, категории "новое строительство панельные" | 7949 | 6831 | 02.11.2000 | 41902536.95 | 0 | 41902536.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18664961.64 |  |  | 34830, 34829, 34831 | 1 | 3 |  |  |  |  | 23237575.31 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 41902536.95 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 10 | Богатырский пр., д. 59 корп. 1 литера Б |  | 2429-1 | 2000 г. | - | Дома, построенные после 1999 года, категории "новое строительство панельные" | 10781.1 | 9235.6 | 02.11.2000 | 41841866.91 | 0 | 41841866.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24886615.52 |  |  | 35137, 35138, 35139, 35182 | 1 | 4 |  |  |  |  | 16275251.39 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 680000 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 680000 | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 41161866.91 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 11 | Богатырский пр., д. 59 корп. 1 литера В |  | 2429-2 | 2000 г. | - | Дома, построенные после 1999 года, категории "новое строительство кирпичные" | 4532 | 3690.9 | 02.11.2000 | 14340413.03 | 0 | 14340413.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6221653.88 |  |  | 35140 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7948759.15 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 170000 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 170000 | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 14170413.03 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 12 | Богатырский пр., д. 59 корп. 1 литера Д |  | 2429-3 | 2001 г. | - | Дома, построенные после 1999 года, категории "новое строительство кирпичные" | 4559.6 | 3465.7 | - | 20247073.94 | 0 | 20247073.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12443307.76 |  |  | 35354, 35353 | 1 | 2 |  |  |  |  | 7463766.18 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 340000 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 340000 | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 19907073.94 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 13 | Гаккелевская ул., д. 22 корп. 1 литера А |  | 5775 | 2000 г. |  | Кирпичные, "новое строительство", постройки после 1980 г. | 18942.7 | 18942.7 | 12.01.2000 | 49773231.04 | 0 | 49773231.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49773231.04 |  |  | 35358, 35359, 35330, 35361, 35266, 35267, 35268, 35269 | 1 | 8 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | специальный счет ТСЖ | 49773231.04 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 14 | Дибуновская ул., д. 6 литера А |  | 6958 | 1951 г. | - | "Немецкие", постройки 1945-1948 гг. | 963.7 | 859.7 | 15.04.1993 | 10524588.84 | 0 | 10524588.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10524588.84 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 10524588.84 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 15 | Камышовая ул., д. 54 корп. 1 литера А |  | 8425 | 1996 г. | - | Панельные "новое строительство", постройки после 1980 г. | 9504.6 | 8361 | 08.04.1997 | 25255236.6 | 0 | 25255236.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 25255236.6 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 25255236.6 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 16 | Комендантский пр., д. 23 корп. 1 литера А |  | 9018 | 2000 г. |  | Дома нового строительства, построенные после 1980 года, с наружными многослойными и(или) оштукатуренными ограждающими конструкциями (за исключением домов, ограждающие конструкции которых выполнены из панелей, и домов с вентилируемыми фасадами) | 10275.8 | 9566.3 | 01.12.2000 | 25566615.52 | 0 | 25566615.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24886615.52 |  |  | 035334, 035333, 035335, 035336 | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 680000 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 680000 | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 24886615.52 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 17 | Комендантский пр., д. 34 корп. 1 литера Б |  | 9040 | 2000 г. |  | Кирпичные, "новое строительство", постройки после 1980 г. | 29111.2 | 22037.6 | 12.01.2000 | 62216538.8 | 0 | 62216538.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62216538.8 |  |  | 034898, 034899, 034900, 034901, 034902, 034903, 035102, 035103, 035104, 035105 | 1 | 10 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | специальный счет ТСЖ | 62216538.8 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 18 | Комендантский пр., д. 34 корп. 1 литера В |  | 9041 | 2001 г. |  | Кирпичные, "новое строительство", постройки после 1980 г. | 26157.7 | 17500.9 | 12.01.2000 | 49773231.04 | 0 | 49773231.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49773231.04 |  |  | 035817, 035818, 035819, 035820, 035821, 035822, 035823, 035824 | 1 | 8 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | специальный счет ТСЖ | 49773231.04 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 19 | Ланское шоссе, д. 12 корп. 2 литера А |  | 10471 | 1962 г. | - | "Хрущевки" панельные, постройки 1957-1970 гг. | 2779 | 2551 | 15.04.1993 | 10992463.08 | 0 | 10992463.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 10992463.08 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 10992463.08 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 20 | Ланское шоссе, д. 16 корп. 1 литера А |  | 10477 | 1962 г. | - | "Хрущевки" панельные, постройки 1957-1970 гг. | 4742.2 | 4378.2 | 11.03.1993 | 42162153.56 | 0 | 42162153.56 |  | 0 | 28917266.71 | 1 |  | 0 | 5788418.22 | 1 | 4704463.46 | 1 | 2752005.17 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 42162153.56 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 21 | Ланское шоссе, д. 16 корп. 4 литера А |  | 10480 | 1962 г. | - | "Хрущевки" панельные, постройки 1957-1970 гг. | 6794.4 | 6213.4 | 17.09.1992 | 59835166.27 | 0 | 59835166.27 |  | 0 | 41038450.72 | 1 |  | 0 | 8214736.14 | 1 | 6676422.57 | 1 | 3905556.84 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 59835166.27 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 22 | Ланское шоссе, д. 65 литера А |  | 10517 | 1962 г. | - | "Хрущевки" кирпичные, постройки 1957-1970 гг. | 6574.2 | 6002.2 | 23.07.1992 | 57802746.57 | 0 | 57802746.57 |  | 0 | 37751857.27 | 1 |  | 0 | 9648416.46 | 1 | 5488711.79 | 1 | 4913761.05 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 57802746.57 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 23 | Льва Мациевича пл., д. 1 литера А |  | 11578 | 2000 г. |  | Панельные "новое строительство", постройки после 1980 г. | 6025.8 | 6025.8 | 12.01.2000 | 19174961.64 | 0 | 19174961.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18664961.64 |  |  | 387569, 387572, 387571 | 1 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 510000 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 510000 | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 18664961.64 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 24 | Льва Мациевича пл., д. 3 литера А |  | 11580 | 2000 г. |  | Панельные "новое строительство", постройки после 1980 г. | 6760.4 | 6159.4 | 12.01.2000 | 36192952.68 | 0 | 36192952.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17017991.04 | 1 |  | 0 | 18664961.64 |  |  | 035079, 035080, 035081 | 1 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 510000 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 510000 | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 35682952.68 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 25 | Матроса Железняка ул., д. 13 литера А |  | 12311 | 1963 г. | - | "Хрущевки" панельные, постройки 1957-1970 гг. | 4907.5 | 3539.5 | 04.07.1991 | 34085455.8 | 0 | 34085455.8 |  | 0 | 23377795.79 | 1 |  | 0 | 4679572.95 | 1 | 3803263.54 | 1 | 2224823.52 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 34085455.8 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 26 | Матроса Железняка ул., д. 47 литера А |  | 12327 | 1962 г. | - | "Хрущевки" кирпичные, постройки 1957-1970 гг. | 4510 | 4119 | 10.09.1992 | 39667040.94 | 0 | 39667040.94 |  | 0 | 25907150.73 | 1 |  | 0 | 6621210.12 | 1 | 3766619.55 | 1 | 3372060.54 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 39667040.94 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 27 | Матроса Железняка ул., д. 55 литера А |  | 12331 | 1962 г. | - | "Хрущевки" кирпичные, постройки 1957-1970 гг. | 4466.6 | 4081.6 | 01.10.1992 | 39306869.22 | 0 | 39306869.22 |  | 0 | 25671917.07 | 1 |  | 0 | 6561090.37 | 1 | 3732419.12 | 1 | 3341442.66 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 39306869.22 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 28 | Омская ул., д. 10 литера А |  | 14494 | 1962 г. | - | "Хрущевки" панельные, постройки 1957-1970 гг. | 3825.6 | 3521.6 | 06.12.1993 | 33913078.43 | 0 | 33913078.43 |  | 0 | 23259569.33 | 1 |  | 0 | 4655907.36 | 1 | 3784029.63 | 1 | 2213572.11 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 33913078.43 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 29 | Омская ул., д. 27 литера А |  | 14505 | 1962 г. | - | "Хрущевки" кирпичные, постройки 1957-1970 гг. | 4506.4 | 4123.4 | 23.07.1992 | 39709414.08 | 0 | 39709414.08 |  | 0 | 25934825.28 | 1 |  | 0 | 6628283.03 | 1 | 3770643.13 | 1 | 3375662.64 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 39709414.08 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 30 | Парашютная ул., д. 12 литера А |  | 14786 | 1977 г. | - | Панельные, постройки 1970-1980 гг. | 35951.41 | 35722.33 | - | 93157049.4 | 0 | 93157049.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 93157049.4 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 93157049.4 | 1 | K
Приморский район | 2026 | 31 | Планерная ул., д. 79 литера А |  | 15256 | 1995 г. | - | Панельные "новое строительство", постройки после 1980 г. | 25799.9 | 21945 | 12.01.1996 | 1000000 | 0 | 1000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1000000 | 1 | 1 | балконы кв. 30, 34, 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 1000000 | 1 | K
Приморский район | 2026 | 32 | Приморский пр., д. 141 корп. 2 литера А |  | 16786 | 1990 г. | - | Панельные "новое строительство", постройки после 1980 г. | 7530.8 | 7310.9 | 04.07.1991 | 24886615.52 | 0 | 24886615.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24886615.52 |  |  | 026987, 026988, 026989, 026990 | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 24886615.52 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 33 | Приморский пр., д. 143 корп. 2 литера А |  | 16788 | 2000 г. |  | Панельные "новое строительство", постройки после 1980 г. | 14772.4 | 8006 | 28.01.2002 | 31958269.4 | 0 | 31958269.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31108269.4 |  |  | 035025, 035024, 035023, 035022, 035021 | 1 | 5 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 850000 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 850000 | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 31108269.4 | 1 | K
Приморский район | 2026 | 34 | Приморский пр., д. 145 корп. 2 литера А |  | 16789 | 1991 г. | - | Панельные "новое строительство", постройки после 1980 г. | 8804.3 | 7526.4 | 04.07.1991 | 24886615.52 | 0 | 24886615.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24886615.52 |  |  | 027029, 027031, 027032, 027030 | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Специальный счет ЖК | 24886615.52 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 35 | пос. Лисий Нос, Раздельный пр., д. 44, литера А |  | 17299 | 1960 г. |  | "Хрущевки" кирпичные, постройки 1957-1970 гг. | 664.6 | 664.6 | 01.11.1996 | 8193268.88 | 0 | 8193268.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8193268.88 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 8193268.88 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 36 | Савушкина ул., д. 138 литера А |  | 17826 | 2000 г. |  | Кирпичные, "новое строительство", постройки после 1980 г. | 20765.7 | 17125.8 | 26.07.2002 | 63916538.8 | 0 | 63916538.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62216538.8 |  |  | 035374, 035375, 035376, 037377, 035378, 035379, 035380, 035381, 035382, 035383 | 1 | 10 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1700000 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1700000 | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 62216538.8 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 37 | Савушкина ул., д. 139 литера А |  | 17827 | 1999 г. | - | Кирпичные, "новое строительство", постройки после 1980 г. | 13621.1 | 13594.9 | 11.01.1999 | 11617386.29 | 0 | 11617386.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11617386.29 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 11617386.29 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 38 | Серебристый б-р, д. 21 литера А |  | 18384 | 2001 г. |  | Дома, построенные после 1999 года, категории "новое строительство кирпичные" | 40234.4 | 30201.5 | 26.08.2004 | 31108269.4 | 0 | 31108269.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31108269.4 |  |  | 035808, 035807, 035627, 035625, 035809 | 1 | 5 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | специальный счет ТСЖ | 31108269.4 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 39 | Серебристый б-р, д. 23 корп. 2 литера А |  | 18387 | 2000 г. |  | Панельные "новое строительство", постройки после 1980 г. | 14860.4 | 14384.1 | 12.01.2000 | 37329923.28 | 0 | 37329923.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37329923.28 |  |  | 035094, 035095, 035096, 035097, 035098, 035099 | 1 | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | специальный счет ЖК | 37329923.28 | 1 | K
Приморский район | 2026 | 40 | Стародеревенская ул., д. 6 корп. 2 литера А |  | 19042 | 1991 г. | - | Панельные "новое строительство", постройки после 1980 г. | 9401.3 | 9024.5 | 01.04.1993 | 24886615.52 | 0 | 24886615.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24886615.52 |  |  | 027420, 027422, 027421, 027423 | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 24886615.52 | 1 | K
Приморский район | 2026 | 41 | Стародеревенская ул., д. 6 корп. 3 литера А |  | 19043 | 1990 г. | - | Панельные "новое строительство", постройки после 1980 г. | 16920.9 | 13689.1 | 11.01.1993 | 37329923.28 | 0 | 37329923.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37329923.28 |  |  | 027414, 027415, 027416, 027417, 027418, 027419 | 1 | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 37329923.28 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 42 | Торжковская ул., д. 13 корп. 1 литера А |  | 20095 | 2001 г. |  | Кирпичные, "новое строительство", постройки после 1980 г. | 20293 | 16176.4 | 15.01.2001 | 31108269.4 | 0 | 31108269.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31108269.4 |  |  | 035388, 035385, 035389, 035387, 035386 | 1 | 5 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 31108269.4 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 43 | Торжковская ул., д. 9 литера А |  | 20111 | 1962 г. | - | "Хрущевки" кирпичные, постройки 1957-1970 гг. | 3786.5 | 3435.5 | 01.10.1992 | 33084758.24 | 0 | 33084758.24 |  | 0 | 21608161.29 | 1 |  | 0 | 5522497.54 | 1 | 3141592.98 | 1 | 2812506.43 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 33084758.24 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 44 | Туристская ул., д. 11 корп. 1 литера А |  | 20302 | 2012 г. | - | Панельные "новое строительство", постройки после 1980 г. | 45614.8 | 35066.2 | 01.02.2013 | 6000000 | 0 | 6000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 6000000 | 1 | 1 | 1. фасадная панель | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 6000000 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 45 | Туристская ул., д. 4 корп. 1 литера А |  | 20325 | 2000 г. |  | Кирпичные, "новое строительство", постройки после 1980 г. | 15960 | 12267.2 | 12.01.2000 | 31108269.4 | 0 | 31108269.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31108269.4 |  |  | 035186, 035188, 035189, 035187, 035185 | 1 | 5 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 31108269.4 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 46 | Чистяковская ул., д. 1а литера А | В | 21240 | 1917 г. | - | Деревянные дома | 232.1 | 182.5 | 11.07.1991 | 7317015.69 | 0 | 7317015.69 | 352119.15 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3003723.09 | 1 | 3961173.45 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 7317015.69 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 47 | Школьная ул., д. 104 корп. 2 литера А |  | 21461 | 1990 г. | - | Панельные "новое строительство", постройки после 1980 г. | 11534.4 | 11534.4 | 11.07.1991 | 31108269.4 | 0 | 31108269.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31108269.4 |  |  | 027096, 027095, 027097, 027098, 027094 | 1 | 5 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2027 | Специальный счет ЖК | 31108269.4 | 1 | K
Приморский район | 2027 | 48 | Шуваловский пр., д. 53 корп. 2 литера А |  | 21670 | 2000 г. |  | Панельные "новое строительство", постройки после 1980 г. | 4513.4 | 4408.4 | 12.01.2000 | 12783307.76 | 0 | 12783307.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12443307.76 |  |  | 035722, 035723 | 1 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 340000 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 340000 | 0 |  | 2027 | Счет регионального оператора | 12443307.76 | 1 | K
Приморский район | 2027 |  | Итого по району | [5 empty] | 565207.71 | 479383.01 |  | 1469723464.88 | 0 | 1469723464.88 | 352119.15 | 1 | 253466994.19 | 9 | 0 | 0 | 58320132.19 | 9 | 38868165.77 | 9 | 28911390.96 | 9 | 0 | 0 | 17017991.04 | 1 | 0 | 0 | 833701619.92 | 0 |  |  | 29 | 134 |  |  |  |  | 91069129.13 | 9 | 133365922.53 | 4 | 7000000 | 2 | 2 |  | 7650000 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1462073464.88 | 48 | K
|  |  | Итого по городу | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | K
Note on CN46: Быкова Мария Олеговна: с 28.12.2025 перешли на счет РО

## СВОД 2027
Свод
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2027 году
|  | № п/п | Район Санкт-Петербурга | Количество МКД, ВСЕГО | МКД, СМР+ПД | МКД, только ПД | СМР, всего | ПД, всего | Общая площадь |  | Дата приватиза- ции первого помещения | Стоимость капитального ремонта |  |  | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по видам | [35 empty] | Новая корерктировка Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - крыши предложение 3 |  | Новая корерктировка Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - фасады предложение 3 |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - фундаменты предложение 3 |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - подвалы предложение 3 |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - АППЗ предложение 3 |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - газ предложение 3 |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - хвс предложение 3 |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - гвс предложение 3 |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - теплоснабжение предложение 3 |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - Водоотведение предложение 3 |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - аварийные конструкции предложение 3 |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - лифты предложение 3 |  |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - электрика предложение 3 |  | Год прове- дения капиталь- ного ремонта общего имущест- ва в МКД | Способ формирова- ния фонда капитального ремонта общего имущества в МКД
[9 empty] | всего | в том числе площадь жилых и нежилых помещений |  | ВСЕГО | в том числе за счет средств государственной поддержки | в том числе за счет средств фонда капитального ремонта | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [11 empty] | Ремонт фундаментов |  | Ремонт систем противопо- жарной защиты |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | [6 empty] | Ремонт крыш |  | Ремонт фасадов |  | Ремонт аварийных строительных конструкций |  |  | Ремонт аварийных строительных конструкций | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества
[15 empty] | электро- снабжения |  | тепло- снабжения |  | газо- снабжения |  | холодного водоснабжения |  | горячего водоснабжения |  | водо- отведения | [54 empty] | Рабочая | Рабочая (фильтр по 1)
[9 empty] | кв.м | кв.м |  | руб. | руб. | руб. | руб. | кол-во | руб. | кол-во | руб. | кол-во | руб. | кол-во | руб. | кол-во | руб. | кол-во | руб. | кол-во | руб. | кол-во | руб. | кол-во | руб. | бюджет | дополнительный бюджет | % | № | МКД | ед. | руб. | кол-во | руб. | кол-во | руб. | кол-во | участки | зона АВР | руб. | шт. | МКД | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | шт. |  | руб. | шт. | руб. |  |  | для расчета ПИР и СМР | для расчета ПИР и СМР
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 46 | 47 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88
#REF! | #REF! | 1 | Адмиралтейский район | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 2 | Василеостровский район | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 3 | Выборгский район | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 4 | Калининский район | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 5 | Кировский район | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 6 | Колпинский район | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 7 | Красногвардейский район | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 8 | Красносельский район | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 9 | Кронштадтский район | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 10 | Курортный район | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 11 | Московский район | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 12 | Невский район | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 13 | Петроградский район | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 14 | Петродворцовый район | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Приморский район | 2027 | 15 | Приморский район | 48 | 48 | 0 | 82 | 13 | 565207.71 | 479383.01 | 0 | 1469723464.88 | 0 | 1469723464.88 | 352119.15 | 1 | 253466994.19 | 9 | 0 | 0 | 58320132.19 | 9 | 38868165.77 | 9 | 28911390.96 | 9 | 0 | 0 | 17017991.04 | 1 | 0 | 0 | 833701619.92 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 29 | 134 | 91069129.13 | 9 | 133365922.53 | 4 | 7000000 | 2 | 2 | 0 | 7650000 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462073464.88 | 48
#REF! | #REF! | 16 | Пушкинский район | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 17 | Фрунзенский район | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 18 | Центральный район | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 |  | Итого по городу | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
#REF!
0 | 0 |  | 270-р от 25.03.2026 | 1352 | 1298 | 54 | 2340 | 141 | 7539200.52 | 6636252.63 | 0 | 28694763753.53 | 0 | 28694763753.53 | 227665637.33 | 50 | 7294591325.95 | 361 | 6801304.92 | 1 | 1341453353.29 | 340 | 1232225439.64 | 305 | 998538331.09 | 344 | 0 | 0 | 17017991.04 | 1 | 324298787.28 | 17 | 3106842158.64 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 146 | 499 | 4327895129.49 | 309 | 7999401749.66 | 201 | 1762726815.9 | 265 | 318 | 0 | 55305729.3 | 141 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 459370.95 | 0 | 0 | 66 | 24966358.35 | 73 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 28666026772.82 | 1298
0 | 0 |  | 1255-р от 28.11.2025 | 1237 | 1190 | 47 | 2215 | 53 | 6868142.9 | 6027609.84 | 0 | 26103318262.97 | 0 | 26103318262.97 | 187356526.42 | 46 | 7228287716.73 | 360 | 6801304.92 | 1 | 1319410696.63 | 338 | 1232910412.93 | 307 | 995023473.21 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310974184.56 | 16 | 2532614735.36 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 123 | 407 | 4030979495.18 | 294 | 7189944545.39 | 189 | 1051205828.93 | 198 | 236 | 0 | 17809342.71 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 459370.95 | 0 | 0 | 51 | 17049971.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26112077668.85 | 1190
0 | 0 |  | 656-р от 11.07.2025 | 1043 | 1043 | 0 | 2059 | 1 | 5029012.65 | 4449742.82 | 0 | 23469673968.61 | 0 | 23469673968.61 | 176619489.47 | 43 | 7549626012.31 | 369 | 0 | 0 | 1314082850.64 | 335 | 1186378727.74 | 302 | 1025169142.26 | 346 | 0 | 0 | 51063403.74 | 1 | 310974184.56 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 3874561677.05 | 281 | 7115862255.17 | 189 | 864936225.67 | 177 | 207 | 0 | 400000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23469273968.61 | 1043
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | #REF! | #REF!

## %
144 | 3088.18 | 29271.88 | 10.55
315 | 4429.9 | 29271.88 | 15.1336
207 | 8255.75 | 29271.88 | 28.2037
17 | 324.3 | 29271.88 | 1.1079
1 | 17.01 | 29271.88
1403 | 11115.02 | 29271.88 | 37.9717
340 | 1341.45 | 29271.88
305 | 1232.23 | 29271.88
361 | 7294.59 | 29271.88
1 | 6.8 | 29271.88
345 | 1000.85 | 29271.88
51 | 239.1 | 29271.88
277 | 1984.39 | 29271.88 | 6.7792
| 57.33 | 29271.88 | 0.19585
2364 | 29271.88

## свод маленький
Сводные данные по Краткосрочному плану реализации региональной программы в 2027 году
Вид работ | в ред. расп. ЖК от 25.03.2026 № 270-р |  |  | проект КП |  |  | Разница |  |  | Исключено |  |  | Включено
| Стоимость работ, руб. | МКД | ед. | Стоимость работ, руб. | МКД | ед. | Стоимость работ, руб. | МКД | ед. | Стоимость | МКД | ед. | Стоимость | МКД | ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт системы электроснабжения | 227665637.33 | 50 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 11435975.39 | 1 |  | ЭС
Ремонт системы теплоснабжения | 7294591325.95 | 361 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | ТС
Ремонт системы газоснабжения | 6801304.92 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | ГАЗ
Ремонт системы холодного водоснабжения | 1341453353.29 | 340 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | ХВС
Ремонт системы горячего водоснабжения | 1232225439.64 | 305 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | ГВС
Ремонт системы водоотведения | 998538331.09 | 344 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 2312238.82 | 1 |  | ВО
Ремонт фундаментов | - | 0 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | [7 empty] | ФУН
Ремонт систем АППЗ | 17017991.04 | 1 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | АППЗ
Ремонт подвальных помещений | 324298787.28 | 17 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | Подвал
Ремонт Лифтов | 3106842158.64 | 146 | 499 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 31108269.4 | 4 | 5 | 12443307.76 | 2 | 2 | ЛИФТ
Ремонт крыш | 4327895129.49 | 309 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 102005828.97 | 7 |  | КР
Ремонт фасадов | 7999401749.66 | 201 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 256349902.44 | 6 |  | ФАС
Ремонт аварийных строительных конструкций | 1762726815.9 | 265 | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 31403068.8 | 3 |  | 187930277.35 | 15 |  | АВР
Итого СМР | 28639458024.23 | 2340 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 62511338.2 | 7 |  | 572477530.73 | 32
Разработка ПД | 55305729.3 | 141 | 140 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 980000 | 4 |  | 3000000 | 4
Итого | 28694763753.53 | 2481 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 63491338.2 | 11 |  | 575477530.73 | 36
В том числе
бюджет | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Фонд | 28694763753.53 |  |  | #REF! |  |  | #REF!